1.pielikums

Daugavpils valstspilsētas

pašvaldības domes

2023.gada ___.jūlija

lēmumam Nr.____

LATGALES KULTŪRAS PROGRAMMA 2023

projekta “Latgales folkloras skola 2023”

APRAKSTS

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams” |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 2023. gada 1. augusts – 10. decembris |
| Projekta mērķis: | Nodrošināt Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, organizējot projekta “Latgales folkloras skola 2023” meistarklases un nodarbības. |
| Projekta īstenošanas vieta: | Vienības nama “Tradīciju māja” |
| Projekta izmaksas: | Latgales kultūras programmas 2023 dotācijas piešķīrums EUR 2 220.00 |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Uzdevumi: 1. Noorganizēt projekta “Latgales folkloras skola 2023” meistarklases un nodarbības. 2. Nodrošināt projekta un projekta rezultātu publicitāti. 3. Nodrošināt sekmīgu projekta vadību. Aktivitātes: Tiks noorganizētas nodarbības tradicionālās kultūras izzināšanai, meistarklases un paraugdemonstrējumi tradicionālo mūzikas instrumentu spēlē, tautas dejās un rotaļās, tradicionālajā dziedāšanā 40 stundu apmērā: 1) Dziedāšanā iesaistīto muskuļu apzināta lietošana. Teorētiska/praktiska nodarbība. Tradicionālās dziedāšanas stili. Latgalei raksturīgo tradicionālās dziedāšanas paņēmienu pilnveidošana. Meistarklašu vadītāja Z. Šmite 2) Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtība - mazās bungas jeb “bubyns”. Bubyna spēles veidi un tehnikas. Vingrinājumi prasmju pilnveidei. Meistarklašu vadītāja Z. Dukaļska 3) Mandolīnas spēles pamati, veidi. Mandolīnas spēle Latgales tradicionālajā mūzikā. Meistarklašu vadītāja K. Karele |
| Sasniedzamais rezultāts: | - Noorganizējot projekta “Latgales folkloras skola 2023” meistarklases un nodarbības un iesaistot potenciālo auditoriju, tiks sekmēta Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšana. |

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs			A.Elksniņš