PIELIKUMS Nr.8

Daugavpils pilsētas domes

2019.gada 26.septembra

lēmumam Nr.568

Daugavpils Valsts ģimnāzijas

projekta

“Mēs - par aktīvu un atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu" (“Ja - aktywny i odpowiedzialny turysta teraz,  mądry i zaradny gospodarz swojego regionu w przyszłości” 2019-1-PL01-KA229-065351_4) apraksts

| Projekta pieteicējs | Daugavpils Valsts ģimnāzija |
| --- | --- |
| Projekta ilgums | 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts (24 mēneši) |
| Projekta mērķis | Veicināt atbildību par ekoloģiju, tūrismu un kultūras mantojumu, paaugstinot projektā iesaistīto pedagogu metodisko kompetenci. |
| Projekta apraksts | Skolotāji veidos mācību stundu plānus par vides ekoloģiskajiem, tūrisma un kultūras apektiem reģionos un aprobēs tos projekta mobilitāšu laikā. |
| Projekta izmaksas | 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums 25491,00 EUR; Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 2020.gadā 20% apmērā – 5098,00 EUR, kas tiks atgūts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2021.gadā. |
| Projekta mērķa grupa | 10., 11.klašu klašu skolēni, dabaszinātņu, mūzikas un mākslas skolotāji. |
| Projekta aktivitātes | Tiek plānotas 5 mobilitātes: 1.mobilitāte (Rumānijā 2019.gada oktobrī) – projekta plānošana. 2.mobilitāte (Rumānijā 2019.gada decembrī) – kultūras mantojums Eiropas reģionos (tūrisms, ekoloģija, sports Rumānijā), video veidošana. 3.mobilitāte (Grieķija 2020.gada martā) – kultūras mantojums Eiropas reģionos (tūrisms, ekoloģija, sports Grieķijā), animāciju veidošana. 4.mobilitāte (Turcija 2020.gada oktobrī) – kultūras mantojums Eiropas reģionos (tūrisms, ekoloģija, sports Turcijā), sociālo mediju atbildīga lietošana, intervijas ar vietējiem uzņēmējiem. 5.mobilitāte (Latvija, 2021.gada aprīlī) – kultūras mantojums Eiropas reģionos (tūrisms, ekoloģija, sports Latvijā), reģionu popularizēšanas pasākumi; projekta materiālu apkopošana. |

Domes priekšsēdētājs 		(personiskais paraksts)                                     A.Elksniņš