Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2020.gada 13.februāra

lēmumam Nr.48

Projekta ENI-LLB-3-450 “River of change: Daugava-Dvina”                               (Pārmaiņu upe: Daugava-Dvina”)

APRAKSTS

| Projekta pieteicējs | Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs” |
| --- | --- |
| Projekta partneris | Valsts iestāde “Kultūrvesturiskais komplekss “Zelta gredzens “Dvina”” (Государственное учреждение «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина») |
| Projekta ilgums | 18 mēneši |
| Projekta finansējums | Projekta kopējais aptuvenais finansējums: 383 928,08 EUR Attiecināmās izmaksas: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam finansējums maksimāli 90%: 345 535,27 EUR Partneru līdzfinansējums 10%: 38392,81 EUR No tiem LKC daļa: 282263,00 EUR Eiropas kaimiņattiecību instrumenta finansējums: 254036,70 EUR Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 5%: 14113,15 EUR Latvijas Valsts līdzfinansējums 5%: 14133,15 EUR |
| Projekta vispārējais mērķis | 1) stiprināt esošās vēsturiskās un kultūras saites starp Daugavpili un Vitebsku, veicinot kopējo kultūras vērtību saglabāšanu un aktīvi iesaistot vietējos amatniekus amatniecības prasmju (iemaņu) popularizēšanā reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī; 2) attīstīt amatniecības jomu kā līdzekli, kas stimulē tūristu interesi par abiem reģioniem; 3) radīt amatniecības atbalsta infrastruktūru, kas palīdzētu popularizēt ilgtspējīgu dažādu amatniecības veidu attīstību, kā arī veicināt uzkrātās pieredzes un labākās prakses nodošanu nākamajām paaudzēm. |
| Projekta galvenās aktivitātes | 1) renovācijas darbi Vienības namā (atjaunotas kāpnes no pagraba līdz 4.stāvam no Saules ielas, iebūvēts lifts un izstāžu zāles renovācija un ierīkošana); 2) starptautisks lietišķās mākslas (aušanas, tekstilmozaīkas) plenērs Daugavpils un Vitebskas amatniekiem; 3) starptautisks praktiskais seminārs Daugavpils un Vitebskas amatniekiem par dabas materiālu un pārstrādāto materiālu izmantošanu amatniecībā un mākslā; 4) tautas mākslas festivāls “Pārmaiņu upe” Daugavpilī, Vitebskā |
| Ieguvums Daugavpils pilsētai | - Renovētas un atjaunotas Vienības nama telpas un lifts - Tautas lietišķās mākslas tradīciju saglabāšana un popularizēšana; - Starptautiskās sadarbības pilnveidošana un attīstīšana. |

Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)                                              A.Elksniņš