Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2020.gada 11.jūnija

lēmumam Nr.220

Projekts “Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas versijas izveide”

| Projekta īstenošanas partneris | Latgales reģiona attīstības aģentūra |
| --- | --- |
| Projekta ilgums | 2020.gada maijs – 2020.gada decembris |
| Projekta darba grupa | LCB sistēmbibliotekāre Tatjana Tukāne, projekta vadītāja, LCB bibliogrāfe Ināra Bārtule, automatizācijas nodaļas vadītājs A.Sidorovs |
| Projekta specifiskais mērķis | Izveidot tiešsaistes multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jauno versiju (turpmāk - Resurss), nodrošinot tā satura daudzveidību un aktualitāti ilgtermiņā |
| Projekta apraksts | Darbības programma: - izstrādāt Resursa esošā dizaina jauno versiju; - izveidot Resursa jauna satura vadības sistēmu (CMS); - veikt esošā resursa satura pārcelšanu (datu migrāciju) jaunizveidotās versijas vadības sistēmā; - aktualizēt iepriekš digitalizēto un pieejamo informāciju par Latgales Dziesmu svētkiem 1940., 1990., 2005., 2010. gadā; - apzināt un apkopot LCB krājumā esošo informāciju par 2015. gada Latgales Dziesmu svētku norisi; - apzināt un apkopot iztrūkstošo informāciju par 2015. gada Latgales Dziesmu svētku norisi bibliotēku krājumos, kultūras iestāžu arhīvos un svētku dalībnieku privātkolekcijās; - veikt nepieciešamo dokumentu digitalizāciju; - izveidot īsfilmu “2015.gada Latgales Dziesmu svētki dalībnieku atmiņās”; - saskaņot autortiesību jautājumus nošu, fotogrāfiju, dziesmu tekstu u.c. dokumentu publicēšanai Resursā; - nodrošināt projekta publicitāti saskaņā ar grafiku; - izstrādāt un piedāvāt interesentiem novadmācības stundu “Latgales Dziesmu svētku stāsts”. Paredzamie rezultāti: Multimediju resursa ”Dziesmotā Latgale” jaunās versijas izveide sniegs šādus rezultātus: - nodrošinās resursa darbu ilgtermiņā un efektīvu resursa satura vadības sistēmas pārvaldību; - nodrošinās zīmīgu Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē; - papildinās Latgales kultūras mantojuma elektronisko resursu krājumu; - veicinās Latgales kultūras tradīciju popularizēšanu; - rosinās idejas radošu pasākumu rīkošanā; - veicinās projekta atbalstītāju un realizētāju publicitāti un atpazīstamību sabiedrībā. |
| Projekta izmaksas | Latgales reģiona attīstības aģentūras finansējums – 2000.00 EUR |
| Projekta publicitāte | Projekta publicitātes nodrošināšana: - LCB mājaslapā www.lcb.lv - Daugavpils pilsētas Domes Kultūras pārvaldes mājaslapā kultura.daugavpils.lv - Daugavpils pilsētas Domes mājaslapā www.daugavpils.lv - Daugavpils novada domes mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv - Daugavpils vietējos elektroniskajos medijos un oficiālajās sociālo tīklu lapās |

Domes priekšsēdētāja vietnieks	(personiskais paraksts)                       J.Dukšinskis