1. pielikums

Daugavpils domes

2022.gada 24.marta

lēmumam Nr.163

Projekts “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī. 3. kārta”

| Projekta īstenošanas partneris | Valsts Kultūrkapitāla fonds |
| --- | --- |
| Projekta ilgums | 2022. gada 14. marts - 2022. gada 30. novembris |
| Projekta koordinators | Dace Jakovele, Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja |
| Projekta specifiskais mērķis | Popularizēt lasīšanas tradīciju un kultūras vērtības literatūrā, iepazīstinot multikulturālās Daugavpils lasītājus ar latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoriem. |
| Projekta apraksts | Darbības programma: Literāru tikšanos organizēšana Daugavpils publiskajās bibliotēkās ar 6 populāriem latviešu autoriem – Inesi Pakloni, Osvaldu Zebri, Valdi Rūmnieku, Inesi Valteri, Loti Vilmu Vītiņu un Ievu Melgalvi. 1) Marts – oktobris. Tikšanos datumu saskaņošana un autoratlīdzības līgumu slēgšana ar projektā iesaistītājiem autoriem. 2) Aprīlis – novembris. Autoru tikšanos ar lasītājiem organizēšana Daugavpils publiskajās bibliotēkās. 3) Marts – novembris. Literatūras izstāžu par projekta iesaistītajiem autoriem sagatavošana un eksponēšana. 4) Marts – novembris. Projekta publicitātes pasākumi. Paredzamie rezultāti: 1) regulāras tikšanās ar latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoriem Daugavpilī; 2) bibliotēku un grāmatu lasīšanas popularizēšana bērnu un jauniešu vidū; 3) iespēja diskutēt par mūsdienu bērniem un jauniešiem aktuālu tēmu atspoguļojumu literatūrā; 4) latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoru atpazīstamības veicināšana. |
| Projekta izmaksas | Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums - 900.00 EUR |
| Projekta mērķa grupa | Daugavpils pilsētas pirmsskolu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi, bibliotekāri, Daugavpils publisko bibliotēku gan esoši, gan potenciālie lietotāji – bērni un jaunieši, ģimenes, ikviens interesents. |
| Projekta aktivitātes | 1) Organizēt un novadīt 6 literāras tikšanās ar 6 projektā iesaistītajiem autoriem. 2) Veikt darbu ar projektā iesaistītajiem autoriem, bibliotēkām un izglītības iestādēm, plānojot tikšanās ar lasītājiem un risinot organizatoriskos jautājumus. 3) Īstenot projekta publicitātes pasākumus: sagatavot un izplatīt preses relīzes par projekta aktivitātēm, sagatavot un izplatīt afišas un ielūgumus, popularizēt projektu Latgales Centrālās bibliotēkas Facebook un Instagram kontos. 4) Sagatavot un eksponēt katram projektā iesaistītajam autoram veltītu literatūras izstādi. |

Domes priekšsēdētāja

1.vietnieks		(personiskais paraksts)	                           A.Vasiļjevs