SIA “Daugavpils ūdens”

iepirkumu komisijas

2021.gada 14.decembra sēdē

Iepirkuma procedūras Nr.DŪ-2021/30 protokols Nr.1

## PUBLISKĀ SARUNU PROCEDŪRA

“Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos”

Identifikācijas numurs DŪ-2021/30

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2021/30

  - Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

  - Kontaktpersona par iepirkumu norisi – juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālr. +371 65405712, +371 29993927, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.

  - Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (15.04.2019. redakcija,  https://www.iub.gov.lv/lv/media/5549/download  ar precizējumiem 23.08.2021.) (turpmāk – Vadlīnijas) un nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir paredzēts.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir paredzēts.

- Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

  - Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu veikšana objektiem “Saules elektrostacija atdzelzošanas stacijas “Ziemeļi” energoapgādei, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads (kadastra apzīmējuma Nr.44680090221)”  un  “Saules elektrostacija ūdens sūkņu stacijas “Vingri-2” energoapgādei, Višķu iela, 29.kvartāls, Daugavpilī (kadastra Nr. 05000052905)” saskaņā ar tehnikās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (5.pielikums) prasībām.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi.

  - Paredzamā līgumcena: 146 602.26 EUR bez PVN.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Būvdarbus, kuri aprakstīti Tehniskajā specifikācijā, plānots īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projekta „SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

  - Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” energoefektivitātes paaugstināšanai, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

  - Iepirkuma līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Informācija par iepirkumu

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, iepirkumu datubāzē www.iepirkumi.lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā www.iub.gov.lv, kā arī iepirkumu datubāzē www.iepirkumi.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

  - Piedāvājumu jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, 
LV-5401, administratīvā ēka, 208.kab.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas pretendents.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2022.gada 14.janvārim, plkst.10.00.

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 14.janvārī, plkst.10.00, SIA “Daugavpils ūdens” administratīvajā teritorijā Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (SIA “Daugavpils ūdens” administratīvajā ēkā).

Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta, līdz ar to, attālināti tajā var piedalīties visi interesenti.

Lai nodrošinātu piedāvājumu atvēršanas sēdes norisi, ievērojot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojumu prasību ievērošanu, Pretendentus, kuri vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, lūdzam informēt SIA “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisiju līdz 2022.gada 14.janvārim plkst.08.30, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 6 mēneši no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4.punkts).

# Piedāvājuma noformēšana

# Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

# Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

# Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

SIA “Daugavpils ūdens”

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV – 5401

Piedāvājums iepirkuma procedūrai

“Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos”

iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2021/30

Neatvērt līdz 2022.gada 14.janvārim plkst.10.00

<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>

  - Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai to nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Pieteikums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu).

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Apdrošināšanas sabiedrības garantijai ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums piestādot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju 2 930 euro (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro).

  - Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ne mazāk kā 6 mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 27.panta septītajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pēc Līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3) līdz Līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un Līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai nodrošinājums neatbilst nolikuma prasībām, tiks atzīts par nolikuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

  - Līgumā projektā ir paredzēts līgumsaistību izpildes nodrošinājums tam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma veids: kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģināls atbilstoši Līguma projekta nosacījumiem.

  - Ir noteikti sekojoši Līguma saistību izpildes nodrošinājumi:

    - Priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums avansa maksājuma apmērā. Atsakoties no avansa priekšapmaksas jeb avansa maksājuma, nodrošinājums nav nepieciešams.

    - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājumi ir spēkā šādā termiņā:

    - priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts, bet tā apjoms var tikt pakāpeniski samazināts par atmaksātās summas apjomu, kas norādīta maksājumu apstiprinājumos.

    - līgumsaistību izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz garantijas perioda beigām. Garantijas termiņš būvdarbiem tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem termiņu skaitot no pēdējā būvdarbu posma pieņemšanas ekspluatācijā.

Gadījumā, ja iesniegto līgumsaistību izpildes nodrošinājuma beigu datums ir īsāks nekā šajā punktā norādīts, Izpildītājs kopā ar līgumsaistību izpildes nodrošinājumu iesniedz garantijas vēstuli ar apņemšanos veikt savlaicīgu līgumsaistību izpildes nodrošinājuma pagarinājumu. Šajā gadījumā sākotnējais līgumsaistību izpildes nodrošinājumu beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem.

  - Ja nodrošinājumā (-os) ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums, bet pirms šī datuma attiecīgā līgumsaistība (avansa maksājums nav atmaksāts, darbs nav nodots ekspluatācijā, defekti nav novērsti utt.) nav izpildīta, Izpildītājam jāpagarina nodrošinājuma derīguma termiņš, līdz attiecīgās līgumsaistības izpildei un 10 dienas pirms nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datuma, jāiesniedz Pasūtītajam nodrošinājumu ar pagarināto derīguma termiņu.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi Pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur Pasūtītājs paziņos, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav pienākums pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas 5 darba dienu laikā pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Pēc visu posmu nodošanas ekspluatācijā Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma summu ar Pasūtītāja rakstveida atļauju var samazināt par 50% (piecdesmit procentiem).

# Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.

| Nr. p.k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Atbilstība profesionālās darbības veikšanai. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Pieteikums atbilstoši nolikuma 2.pielikumam ar ziņām par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv un www.bis.gov.lv. Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija: Pretendenta adrese, telefona numurs, e-pasts, ziņas par to, vai Pretendents ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums) - Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98 . “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; ziņas par Personu, kura, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu. |
| 8.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona. | Kompetentas institūcijas izdots dokuments par Pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis. Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv. |
| 8.3. | Līguma slēgšanas gadījumā, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv Ja pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka, gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents piecu darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas iesniegs iesniegumu institūcijai, lai reģistrētos Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Būvkomersants ir tiesīgs darboties tikai un vienīgi tādās būvniecības jomās, kurās tam ir uz darba līguma pamata nodarbināts vismaz viens būvspeciālists. Līdz ar to ja būvkomersants uz darba līguma pamata nenodarbina vismaz vienu būvspeciālistu, tas nav tiesīgs veikt būvdarbus un darboties būvniecības jomā. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/buvdarbi-un-buvuzraudziba-biezak-uzdotie-jautajumi |
| 8.4. | Iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), Pretendents kā galvenais būvdarbu veicējs ir realizējis vismaz vienu līgumu, kura ietvaros izbūvēta vismaz 1 (viena) saules elektrostacija vai saules paneļu sistēma ar maksimālo ģenerējošo jaudu vismaz 70kW. | Pieredzi apliecinošo objektu saraksts brīvā formā ar ziņām par attiecīgo būvdarbu apjomu, objektiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Pieredzes apliecināšanai pievienot attiecīgas atsauksmes. Gadījumā, ja Pretendentam par attiecīgo darbu nav pieejama Pasūtītāja atsauksme, Pretendents iesniedz akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopiju. Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus. Visiem būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un būvobjekti nodoti ekspluatācijā. Ja Pretendneta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu. Atbilstoši SPSIL 52.panta ceturtajai daļai, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (atbilstoši nolikuma 7.pielikuma veidnei) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 8.5. | Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti Līguma izpildei. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists ir sertificēts vairākās jomās un tam katrā no jomām ir atbilstoša pieredze. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts atbilstoši veidnei (5.pielikums) par šādiem speciālistiem: - atbildīgais būvdarbu vadītājs ar spēkā esošo būvprakses sertifikātu Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV; - speciālists, kuram piešķirta B vai C elektrodrošības grupa mērījumu veikšanā līdz 1 kV (vienam kilovoltam). Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |
| 8.6. | Piedāvāto speciālistu piekrišana | Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Katra speciālista rakstisks apliecinājums brīvā formā par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā Pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma izpildes laikā Pretendents var piedāvāt tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām un to pieredze nav mazākā par sākotnēji iepirkumu procedūrā ietvaros piedāvātu un apstiprinātu speciālistu. |
| 8.7. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir prealizējis vismaz vienu līgumu, kura ietvaros izbūvēta vismaz 1 (viena) saules elektrostacija vai saules paneļu sistēma ar maksimālo ģenerējošo jaudu vismaz 70kW. Ņemot vērā no būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām izrietošo, būvdarbu vadītājam līguma slēgšanas gadījumā jābūt nodarbinātam pie būvuzņēmēja. | Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka piecos iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2019.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) viņam ir atbilstoša prasībām pieredze. Ir nepieciešams norādīt ziņas par attiecīgo līgumu, objektu, būvdarbu apjomu, tehniskiem rādītājiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Speciālista visu pieredzi apstiprinošo objektu tehniskie rādītāji jāapstiprina ar savu rakstisku informāciju, pievienojot saistību raksta kopiju, pasūtītāja atsauksmi vai citus dokumentus, kas apliecina speciālista pieredzi. Līguma slēgšanas gadījumā, atbildīgajām būvdarbu vadītājam jābūt spēkā esošam būvprakses sertifikātam Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nenodarbina attiecīgo darbu izpildei nepieciešamo būvspeciālistu, piedāvājumam pievienojams starp komersantu kā potenciālo darba devēju un speciālistu kā potenciālo darba ņēmēju noslēgts priekšlīgums (skat.Civillikuma 1541.pantu). Minētais dokuments apliecinātu, ka gadījumā, ja būvkomersants tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tas noslēgs darba līgumu ar būvspeciālistu, lai nodrošinātu attiecīgo darbu izpildi. Informāciju par Latvijas Republikā sertificēto speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. |
| 8.8. | Pretendents, veicot būvdarbus, ievēros darba aizsardzības prasības. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents līguma izpildes laikā ievēros Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, norīkos darba aizsardzības koordinatoru un nodrošinās minēto noteikumu 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi. |
| 8.9. | Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta. | Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt: civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises); līgumsaistību izpildes nodrošinājumus nolikumā noteiktajā apjomā. |
| 8.10. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, Līguma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, Līguma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 8.11. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama projekta realizācijai (būvniecības ieceres dokumentāciju, būvdarbu apjomiem, rasējumiem utt.) un Pretendentam tā ir pilnībā saprotama. |
| 8.12. | Parakstīts tehniskais piedāvājums. | Parakstīts tehniskais piedāvājums, kurā Pretendents norāda darbu izpildes grafiku tabulas veidā (brīvā formā), garantijas termiņu izpildītajiem būvdarbiem, iekārtām, galveno būvizstrādājumu sarakstu, iesaistīto personālu apjomu u.tml.. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus. Darbu izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts tehniskajā specifikācijā. Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts tehniskajā specifikācijā. |

8.13. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

8.14. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

8.15. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Ir konstatēts, ka Pretendentam iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem vai Pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes;

    - Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendenta izslēgšanas nosacījumi attiecās uz:

- uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

- uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

- uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem prasībām.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 48.panta devītajā daļā paredzēto.

  - SPSIL 49.panta 2.daļa nosaka: “Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

  - Informējam, ka tiks veikta pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 5.pielikumā, ar 1 (vienu) Pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ņemot vērā tikai cenu, t.i. – piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums tiks slēgts, kad Pasūtītājam būs pieejami finanšu līdzekļi.

  - Izraudzītajam Pretendentam iepirkuma līgumu jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam Pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

  - Ja Pretendents ir gatavs parakstīt līgumu ar drošu elektronisko parakstu, tas piedāvājumam pievieno par to brīvā formā sastādīto informāciju.

# Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda Pretendentu atbilstību noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, pārbaudot tajā esošas informācijas atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pēc dokumentiem un publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro Pretendenta kompetenci un atbilstību Pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja Pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) Pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

  - Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem ir vienāds, tās izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre vai arī tādi ir abi Pretendenti, tad Iepirkuma uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi.

  - Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja Pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

  - Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.

# Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Pienākums nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai Pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Tiesības labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdi pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem ar zemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju tā norādītajā termiņā.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā www.daugavpils.udens.lv, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā www.iub.gov.lv.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un finanšu piedāvājuma veidne;

4.pielikums – Informācija par iesaistīto speciālistu, piesaistīto apakšuzņēmēju vai personu uz kuru iespējām Pretendents balstās veidne;

5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Informācija par objektiem, darbiem un darbu izpildes termiņiem

  - Būvdarbu veikšana divos SIA “Daugavpils ūdens” objektos: ūdens sūkņu stacijā “Vingri-2”, Višķu iela, 29.kvartāls, Daugavpilī (kadastra Nr.05000052905)” un ūdens atdzelzošanas stacijā “Ziemeļi” , Līksnas pag., Daugavpils nov. (kadastra apzīmējuma Nr.44680090221)” (turpmāk – Objekti).

  - Projekta ietvaros Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma (Nolikuma 5.pielikums), šīs tehniskās specifikācijas prasībām ir jāveic Objektos sekojošus darbus, kas ir sadalīti posmos (turpmāk – Darbi):

| “A” posms | jāveic būvdarbi ūdens sūkņu stacijā “Vingri-2” teritorijā saskaņā ar SIA “Cactus”, reģ.Nr.40203007573, izstrādāto un Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (turpmak – Būvvalde) 08.10.2021. akceptēto vienkāršoto būvniecības ieceri “70kW saules paneļu sistēma "Vingri-2", Višķu iela, kv.29 ūdenssūkņu stacija Vingri-2, Daugavpils.” (Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikums). Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam izpilddokumentāciju tādā apjomā, kas nepieciešams Objekta nodošanai ekspluatācijā un turpmākai Objekta ekspluatācijai. |
| --- | --- |
| “B” posms | jāveic būvdarbi ūdens atdzelžošanas stacijas “Ziemeļi” teritorijā saskaņā ar SIA “Cactus”, reģ.Nr.40203007573, izstrādāto un Augšdaugavas novada Būvvaldē 30.11.2021. akceptēto vienkāršoto būvniecības ieceri “90kW saules paneļu sistēma atdzelžošanas stacija "Ziemeļi",, Līksnas pag., Daugavpils nov.,” (Tehniskās specifikācijas 1.2.pielikums). Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam izpilddokumentāciju tādā apjomā, kas nepieciešams Objekta nodošanai ekspluatācijā un turpmākai Objekta ekspluatācijai. |

  - Darbi veicami ne ilgāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas datuma, neieskaitot iespējamo būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu un Objektu pieņemšanu ekspluatāciju.

Pasūtītājs apņemas 2 (divu) mēnešu laikā pēc katra posma Darbu pabeigšanas nodot Objektu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

- Vispārējās prasības Būvuzņēmējam

  - Būvuzņēmēja pienākumos iepirkumu procedūras laikā ietilpst pilnīga iepazīšanās ar iepirkuma priekšmetu, visu iespējamo risku, kas varētu rasties būvniecības procesā, apzināšana, būvniecības vietas un tai pieguļošās teritorijas apsekošana, lai veiktu tās novērtējumu piedāvājuma sagatavošanas laikā.

  - Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildi augstā kvalitātē, ievērojot tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas metodes.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu veikšanā iesaistīto atbilstošās kvalifikācijas personālu, kas nodrošināts ar nepieciešamo tehnoloģiju un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu īstenošanu Līguma noteiktajā termiņā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Tehnisko specifikācijas un tās pielikumu nosacījumiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu atļauju saņemšanu pirms Darbu uzsākšanas un Darbu veikšanas laikā, kas tiek prasīti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, būvniecības ieceres dokumetāciju un Tehnisko specifikāciju, t.sk. rakšanas atļaujas, darbu atļaujas, u.c.. Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu izsniegtajās atļaujās.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atzinumu saņemšanu no atbildīgajām institūcijām, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējam rakstiski jāpieprasa no Pasūtītāja pilnvara atzinumu saņemšanai no atbildīgajām institūcijām.

  - Būvuzņēmējs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar atļauju, atzinumu un citu dokumentu saņemšanu no atbildīgajām institūcijām, kas nepieciešami Darbu izpildei.

  - Būvuzņēmējs apmaksā Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (elektropadeve, ūdensapgāde) patēriņu, pirms Darbu uzsākšanas uzstādot savas uzskaites kontrolmēraparātus. Kontrolmeraparātu uzstādīšanas vietu obligāti saskaņot ar Pasūtītāju. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavoti rēķini samaksas veikšanai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt Objektu, t.sk. pieguļošās teritorijas, būvizstrādājumu, mehānismu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektos esošajām materiālajām vērtībām līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā.

  - Būvuzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam detalizētu Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā Darbi jāplāno ievērojot sezonalitāti, lai izslēgtu vai minimizētu tehnoloģiskā pārtraukuma rašanās.

    - Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvuzņēmējs, no viņa neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ ar Pasūtītaju un Būvuzraugu saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus;

    - Pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja ārējo būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi;

    - Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies Darbu izpildes gaitā, kad Darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līgumu;

    - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu;

    - Tehnoloģisko pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam un Būvuzraugam zināms arī tas, iesniedzot paskaidrojošo informāciju attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 3 (triju) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Būvuzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā no Būvuzrauga vai Pasūtītāja rakstiskā brīdinājuma par Darbu izpildes grafika neievērošanu saņemšanas, jāaktualizē Darbu izpildes kalendārais grafiks.

  - Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana Objektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Papildus būvtāfelē, ievērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vadlīniju “Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” prasības, ir jāiekļauj atsauce uz Pasūtītāja norādīto Eiropas Savienības fonda projektu. Būvtāfeles makets, pirms uzstādīšanas, ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā pieaicināto speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāti un profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises ir spēkā visā Darbu izpildes laikā.

- Prasības Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas

  - Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju vietas, kuras nepieciešamas Būvuzņēmēja būvizstrādājumu, mehānismu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt. izvietojumam būvdarbu laikā SIA “Daugavpils ūdens” slēgtajās teritorijās.

Gadījumā, ja būvizstrādājumu, mehānismu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu atrašanās vieta (pagaidu noliktava) skar trešo personu intereses (piemērām, inženiertīklu turētāju), Būvuzņēmējam jāsaņem rakstisks saskaņojums.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visus dokumentus (oriģinālus vai apstiprinātas kopijas), kuri nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Būvvaldes atzīmju par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai, tai skaitā:

    - rīkojuma par visu Līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju nozīmēšanu oriģinālu;

    - būvuzņēmēja un citu uzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas ar apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu oriģināliem, ka polises attiecās uz Līgumu;

    - atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas ar apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu oriģināliem, ka polises attiecās uz Līgumu.

- Prasības Būvuzņēmējam Darbu laikā

  - Prasības ikmēneša izpildīto Darbu aktiem:

    - Ikmēneša izpildīto Darbu aktus (formas Nr.2 un Nr.3.) jāsagatavo, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, dokumentos obligāti norādot Eiropas Savienības projekta numuru, Līguma numuru un datumu.

    - Pasūtītājs ikmēneša izpildīto Darbu aktu saskaņo pēc Būvuzrauga saskaņojuma saņemšanas.

  - Organizatoriskie jautājumi tiks izskatīti un risināti būvsapulcēs:

    - Būvsapulces tiks rīkotas pēc nepieciešamības (diena un pulksteņa laiks tiek precizēts pēc Darbu uzsākšanas) par to Būvuzņēmējam, Pasūtītājam un Būvuzraugam savstarpēji vienojoties;

    - Būvsapulces notiks Pasūtītāja telpās. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiks fiksēti protokolā un tie būs saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

    - Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt sava pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs;

    - Būtiski Būvuzņēmēja jautājumi/informācija Būvuzraugam un Pasūtītājam jāiesniedz tikai rakstiskā veidā un savlaicīgi vismaz 1 dienu pirms būvsapulces;

    - Būvsapulču protokolēšanu nodrošinās Būvuzraugs;

    - Būvsapulču protokolus ir jāparaksta visiem būvsapulces dalībniekiem;

    - Būvsapulču valoda ir latviešu valoda. Ja Būvuzņēmējs piesaista ārzemju speciālistu, tad Būvuzņēmējam ir jānodrošina tulkošana būvsapulces laikā, ja nepieciešams.

  - Būvuzņēmējam jāuzkopj Objektu teritorijas un būvlaukumam pieguļošajās teritorijas pēc katras dienas darbu pabeigšanas.

  - Būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzumu, ko iespējams reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, jānodod licencētam būvgružu pārstrādes operatoram.

  - Būvuzņēmējam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Objektā ir jāuztur normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija – segto darbu akti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas attiecas uz Objektu un tajā veiktajiem vai veicamajiem darbiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par šo dokumentu uzglabāšanu un pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējs, veicot Darbus, piemēro būvizstrādājumus, kuri norādīti būvniecības ieceres dokumetācijās vai pretendenta piedāvājumā, vai ekvivalenta būvizstrādājumu ja tam ir pamatojums, ievērojot nosacījumu, ka būvizstrādājumu aizvietošanai ar ekvivalentu rakstiski piekrīt Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

  - Būvuzņēmējam ir jānodrošina Darbu veikšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina darba drošības pasākumi, kas īstenojami būvlaukumā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” u.c).

  - Veicot būvdarbus, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu zonas norobežošanu, aizsargājot pret nepiederošo personu iekļūšanu būvdarbu zonās. Būvdarbu zonas jānorobežo tā, lai teritorijas daļas, kurās netiek veikti būvdarbi, tiktu pēc iespējas vairāk pasargātas pret netīrumiem un trokšņiem, kas rodas būvdarbu laikā.

  - Pasūtītājam jebkurā Darbu izpildes laikā, ir tiesības pārbaudīt Būvuzņēmēja darbību un jebkāda veida dokumentāciju, kuru nosaka normatīvie akti, un kas ir saistīta ar Darbu kvalitatīvu izpildi, un norādīt uz konstatētajām nepilnībām vai defektiem. Nepilnību un/vai defektu novēršanu sedz Būvuzņēmējs.

- Prasības materiālu nomaiņai/aizstāšanai

  - Būvuzņēmējs tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja, Autoruzrauga un Būvuzrauga piekrišanu ir tiesīgs aizvietot būvniecības ieceres dokumetācijās norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem.

  - Būvuzņēmēja izmantotajiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām un ierīcēm (turpmāk – materiāliem) jāatbilst būvniecības ieceres dokumetācijās norādītajiem vai jābūt ekvivalentiem. Par ekvivalentiem materiāliem tiek uzskatīti materiāli, kuru tehniskie rādītāji un/vai parametri ir līdzvērtīgi.

  - Tehniskā dokumentācija, kas apstiprina Būvuzņēmēja piedāvātā materiāla ekvivalentumu, Būvuzņēmēja jāiesniedz vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā materiāla iestrādes Objektos. Būvuzņēmējam par piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem ir jāsagatavo un jāiesniedz materiālu apstiprināšanas forma, kurā norādīts, ka tas ir ekvivalents materiāls (tehniski rādītāji), pievienojot būvniecības iecerss dokumentācijās paredzētā materiāla tehniskos rādītājus un piedāvātā ekvivalentā materiāla ražotāja tehnisko dokumentāciju, ar tajā norādītajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētu institūciju izsniegtu dokumentu, kas apstiprina materiāla kvalitāti. Būvniecības ieceres dokumentācijās norādītā materiāla nomaiņa pret ekvivalentu ir iespējama, ja ekvivalenta tehniskie rādītāji un/vai parametri ir līdzvērtīgi. Pasūtītājs pieņem materiālu apstiprināšanas formu izskatīšanai, ja to parakstījuši: Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, specializēto darbu būvdarbu vadītājs, kuram ir sertifikāts atbilstošā jomā, Autoruzraugs un, ja nepieciešams, neatkarīgs eksperts.

Ja informācija par būvizstrādājumu ir svešvalodā, tad Būvuzņēmējs pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalento materiālu vai piedāvātais ekvivalentais materiāls nav līdzvērtīgs, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aizliegt izmantot šo materiālu būvdarbu izpildes laikā.

  - Piedāvāto ekvivalento materiālu cena nedrīkst pārsniegt sākotnējā piedāvājumā norādīto.

  - Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus risinājumus, par kuriem Būvuzņēmējam objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma slēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma procedūras norises laikā, un Būvuzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto.

  - Kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar pārsniegt 15% (piecpadsmit procenti) no materiālu kopējas summas. Šajā punktā norādītais ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kas būvniecības ieceres dokumentācijās norādītos aizvietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šajā gadījumā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrētā produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedz pilnvarojumu apliecinošus dokumentus).

- Prasības Darbu kvalitātes pārbaudei:

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti.

  - Būvuzraugs, veicot būvniecības procesa kontroli, ir tiesīgs pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai.

  - Būvuzņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamajām Darbu kvalitātes pārbaudēm un testēšanu, t.sk. jāorganizē elektrostacijas un AS "Sadales tīkls"  elektroietaišu kopējās darbības pārbaudes, kas ilgst vismaz 72 stundas, un kuru laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaudes un saražotās elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi atbilstībai standartam LVS EN 50160. Pēc katras veiktās pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem Būvuzņēmējam ir jāsagatavo dokumentācija, kas saistīta ar pārbaužu veikšanu. Neatbilstību gadījumā Būvuzņēmējam ir jāveic operatīvi pasākumi noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanai.

  - Uz pārbaudēm savlaicīgi (vismaz 2 darba dienas iepriekš) uzaicināmi Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

  - Visas pārbaudes un apskates, kā arī tajās konstatētie rezultāti tiek rakstiski dokumentēti. Visu pārbaužu rezultāti jāpievieno būvdarbu izpilddokumentācijai.

  - Montāžas darbu, izmēģinājumu un pārbaudes procedūru kārtības apstiprināšana, kā arī attiecīgo pārbaužu rezultātu apstiprināšana vai atteikšanās no pārbaudēm, neatbrīvo Būvuzņēmēju no noteiktajām saistībām nodrošināt Darbus atbilstoši Tehniskajās specifikācijās noteiktajam.

- Nosacījumi Objekta nodošanai

  - Izpilddokumentācija, pārbaudes akti, izpildmērījumi, pases un protokoli ir jāsagatavo atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam tehniskās specifikācijas 1.3.punktā noteiktajā termiņā pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas. Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros un elektroniskā formātā elektroniskā datu nesējā.

  - Izpilddokumentāciju katram posmam Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam ar Izpilddokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā uzrādīts dokumentu saraksts un lapu skaits katrā dokumentā.

  - Pasūtītājs 21 dienu laikā pārbauda saņemto izpilddokumentāciju un paziņo Būvuzņēmējam par Objekta pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas uzsākšanu.

  - Pasūtītājs paraksta Būvuzņēmēja sagatavotu Posma nodošanas – pieņemšanas aktu pēc Posma nodošanas ekspluatācijā.

  - Pirms Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāveic:

    - Objektā uzstādīto pagaidu elektrības un ūdensapgādes skaitītāju demontāžu, Pasūtītāja pārstāvim iesniedzot elektrības un ūdens patēriņa apmaksu apliecinošus dokumentus;

    - iekārtu un sistēmu lietošanas rokasgrāmatas izstrāde un nodošana Pasūtītājam, kā arī jāveic Pasūtītāja deleģētu pārstāvju instruktāža turpmākai iekārtu un sistēmu korektai lietošanai, sagatavojot apmācību protokolu un saņemot apmācītā personāla parakstu, ka sniegtā apmācība ir pietiekama un saprotama uzstādītā aprīkojuma izmantošanai, apkalpošanai un uzturēšanai.

- Papildu īpašie nosacījumi

  - Būvuzrauga, Autoruzrauga un/vai Pasūtītāja akcepts atsevišķām Darbu detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par kļūdām vai nepareizu Darbu izpildi. Būvuzrauga un/vai Pasūtītāja, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Būvuzņēmēju no materiālu pārbaudes un būvdarbu veikšanas atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, rasējumiem, Tehniskajai specifikācijai un ražotāja sniegtajām instrukcijām.

  - Garantijas laiks būvdarbiem tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ražotāju garantija saules enerģijas panelim  vismaz 15 gadi. Ražotāju garantija strāvas pārveidotājam (invertoram)  vismaz 5 gadi.

  - Garantijas periodā Būvuzņēmējam jānodrošina iespēja Pasūtītājam sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citu speciālistu, lai operatīvi risinātu ar garantiju saistītus jautājumus.

Pielikumā:

1.1.pielikums – Būvniecības ieceres dokumentācija“70kW saules paneļu sistēma "Vingri-2", Višķu iela, kv.29 ūdenssūkņu stacija Vingri-2, Daugavpils.”.

1.2.pielikums – Būvniecības ieceres dokumentācija “90kW saules paneļu sistēma atdzelžošanas stacija "Ziemeļi",, Līksnas pag., Daugavpils nov.,”.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Publiskai sarunu procedūrai

“Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos”

identifikācijas Nr.DŪ-2021/30

_______________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Informācija par Pretendentu:

nosaukums 		____________________________________,

reģistrācijas numurs		____________________________________,

juridiskā adrese		____________________________________,

e-pasta adrese		____________________________________,

tālruņa numurs		____________________________________,

bankas rekvizīti   		____________________________________,

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,       		____________________________________

tā pilnvaras apliecinošs dokuments 	____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos” identifikācijas Nr.DŪ-2021/30;

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību veikt tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā <pretendents norāda termiņu atbilstoši nolikuma 4.9. punkta prasībām>;

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

- apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkuma līguma izpildei un tā ir pilnībā saprotama;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;

- apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

- apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;

- apliecina, ka ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz cenām; cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

- nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

## 3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Publiskai sarunu procedūrai

“Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos”

identifikācijas Nr.DŪ-2021/30

- Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

- Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas.

- Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu pozīciju vai šīs finanšu piedāvājuma veidnes formulējumi, pretendentam jāsaprot, ka summas, ko pretendents ierakstījis finanšu piedāvājuma pozīcijās, attiecināmas tikai uz pilnībā izpildītu pakalpojumu.

- Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un iepirkuma līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

- Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, piemēram, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

- Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

- Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.

- Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

- Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

- Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi, vadoties no stingrākām prasībām.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Publiskai sarunu procedūrai

“Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos”

identifikācijas Nr.DŪ-2021/30

___________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

# PRETENDETS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# KONTAKTPERSONA

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| E-pasta adrese |  |

### Izskatot Iepirkumu procedūras dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt būvdarbus 10 (desmit) mēnešu laikā (atbilstoši Līguma nosacījumiem), izlabot jebkurus defektus un uzturēt garantijas nosacījumus izpildītiem būvdarbiem     <norādīt laiku atbilstoši prasībām>, kā arī uzstādītajām iekārtām  atbilstoši Līguma noteikumiem, tehniskās specifikācijas un tās pielikumu prasībām.

| Nr. p.k. | Būvdarbu objekta nosaukums | Piedāvātā summa/ EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saules elektrostacija atdzelzošanas stacijas “Ziemeļi” energoapgādei, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads (kadastra apzīmējuma Nr. 44680090221) |  |
| 2. | Saules elektrostacija ūdens sūkņu stacijas “Vingri-2” energoapgādei, Višķu iela, 29.kvartāls, Daugavpilī (kadastra Nr. 05000052905) |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |

- Finanšu piedāvājumam pievienojam aizpildītas tāmes (būvdarbu apjomi katram objektam atsevišķi). Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

4. pielikums

INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTO SPECIĀLISTU, PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU VAI PERSONU UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS VEIDNE Publiskai sarunu procedūrai “Saules elektrostaciju izbūve SIA “Daugavpils ūdens” objektos” identifikācijas Nr.DŪ-2021/30 20__.gada ____.____________ Pretendents ______________________________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par: 1. Būvdarbu veicēju: __________________________ (nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)). 2. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem speciālistiem: Nr. Amata nosaukums līguma izpildē Vārds, uzvārds (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vadītājam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam norāda arī telefona numuru) Kompetences joma Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā) Informācija par to: - vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums vai vienošanās Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp. atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apliecināšanai pieredzes apraksts brīvā formā un citi dokumenti, kas apliecina atbildgā būvdrabu vadītāja pieredzi, ka būvdarbi būvobjektā ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā. 3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir): Nr. Apakšuzņēmēja nosaukums Reģistrācijas numurs, adrese Izpildei nododamā līguma daļa (uzdevumi) Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp. 4. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir): Nr. Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese Izpildei nododamā līguma daļa Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp. Vārds, uzvārds, amats Paraksts

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” <Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>

un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## 5. pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS

Pasūtītāja līguma Nr.__________                Izpildītāja līguma Nr. __________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, turpmāk – Pasūtītājs, tās <paraksta tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> pamata, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, turpmāk – Izpildītājs, <adrese>, tās < paraksta tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> pamata, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras <Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs> rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus, turpmāk – Darbi, objektos:

- “Saules elektrostacija atdzelzošanas stacijas “Ziemeļi” energoapgādei, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads (kadastra apzīmējuma Nr.44680090221)”

- “Saules elektrostacija ūdens sūkņu stacijas “Vingri-2” energoapgādei, Višķu iela, 29.kvartāls, Daugavpilī (kadastra Nr.05000052905)”, turpmāk – Objekts,

saskaņā ar Līgumu, iepirkuma procedūras dokumentāciju, t.sk. Tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu.

  - Līguma ietvaros veicamie Darbi ir sadalīti posmos, kas precīzi aprakstīti Tehniskās specifikācijas 1.2.punktā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> EUR (<summa vārdiem>) (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Par Darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu – 10% apmērā no Līguma summas – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa rēķinu un Avansa maksājuma nodrošinājumu par summu, kas nav mazāka par šajā apakšpunktā noteikto avansa summu. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Darbu vērtībai, ieturot 10% no ikmēneša maksājumiem. Rēķina formu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju.

    - ikmēneša maksājumus – 30 dienu laikā no atbilstošā maksājuma pieprasījuma (rēķins un iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu akti (forma Nr.2 un Nr.3), parakstīti no Būvuzrauga un Pasūtītāja puses), saņemšanas dienas, atskaitot jau veiktā avansa summu 10% no rēķina summas un ieturot noslēguma maksājumam 5% no rēķina summas. Darbu aktu un rēķina formu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju;

    - noslēguma maksājumu – 30 dienu laikā no atbilstošā maksājuma pieprasījuma (rēķins un Līdzēju parakstītais Galīgais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts) saņemšanas dienas. Rēķina formu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju;

  - Ja Līgumā izpildīto Darbu summa ir mazāka nekā Līguma 2.1.punktā noteiktā Līguma summa, Pasūtītājs izraksta Izpildītājam rēķinu par avansā samaksāto, bet neapgūto avansa summu (vai ietur šo summu no noslēguma maksājuma).

  - Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas. Maksājumi netiks veikti, ja nav spēkā esoša Līguma izpildes nodrošinājuma.

  - Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu samaksu.

  - Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošo atlīdzību par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, tajā skaitā apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

- Līguma izpildes nodrošinājums

  - 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

Līguma izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot Līguma izpildes nodrošinājuma veidni (veidne Līguma pielikumā) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.

Līguma izpildes nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums būtu spēkā līdz visu Līguma saistību izpildei, ieskaitot garantijas termiņu izpildītiem Darbiem.

Gadījumā, ja iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma beigu datums ir īsāks, nekā šajā punktā norādīts, Izpildītājs kopā ar Līguma izpildes nodrošinājumu iesniedz garantijas vēstuli ar apņemšanos veikt savlaicīgu Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājumu. Šajā gadījumā sākotnējais Līguma izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem.

Ja Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņā nav izpildīta līgumsaistība (Objekts nav nodots ekspluatācijā, defekti nav novērsti, utt.), Izpildītājam ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš līdz attiecīgas līgumsaistības izpildei un 10 dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datuma jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu ar pagarināto derīguma termiņu.

  - Pasūtītajam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

  - Pēc Objekta (visu posmu) nodošanas ekspluatācijā Līguma izpildes nodrošinājuma summu ar Pasūtītāja rakstveida atļauju var samazināt par 50%.

  - Priekšapmaksas nepieciešamības gadījumā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

Avansa maksājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot Avansa maksājuma nodrošinājumu veidni (veidne Līguma pielikumā) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.

Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Avansa maksājuma nodrošinājumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež avansu.

- Līgumslēdzēju tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot iepirkumu procedūras dokumentācijas prasības, Tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos minētās prasības un apjomus, spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

    - Izpildītājam jānodrošina izpildāmo Darbu secīgumu un kvalitāti;

    - pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja teritoriju, ievērojot Tehniskajā specifikācijā minēto kārtību, Līdzējiem sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu (-us), fiksējot teritorijas tehnisko, vizuālo stāvokli uz Darbu uzsākšanas brīdi (piemēram, pievienojot fotoattēlus);

    - ievērot Darbu izpildes kalendārajā grafikā, būvsapulcēs un Tehniskajā specifikācijā noteiktos saistību izpildes termiņus;

    - Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem, būvizstrādājumiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem;

    - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu atbildīgo dienestu un institūciju norādījumus, priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas;

    - ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības ievērošanu Objektā;

    - organizēt atbilstošas apmācības, pēc nepieciešamības pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt Pasūtītājs un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

    - Darbu veikšanas gaitā ievērot visus Būvuzrauga un Autoruzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Būvuzraugam, Autoruzraugam, kā arī atbildīgo dienestu un institūciju pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;

    - Izpildītājs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas, nesniedz nekādus publiskus paziņojumus par Līgumu;

    - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto kaitējumu;

    - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu personālu (speciālistu) un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem;

    - Izpildītājs Darbu daļas veikšanai var nodot apakšuzņēmējam (ievērojot iepirkumu dokumentācijā noteikto) tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem;

    - personālu (speciālistu) un/vai apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs var piedāvāt tikai tādu personālu (speciālistu) un/vai apakšuzņēmēju, kas atbilst iepirkumu procedūras nolikumā izvirzītājam prasībām;

    - pirms Darbu daļas veikšanas nodošanas apakšuzņēmējam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Darbu daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs plāno nodot apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja, kuram Izpildītājs ir paredzējis nodot šīs Darbu daļas veikšanu, nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Paziņojumam Izpildītājs pievieno iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus. Paziņojumā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un savlaicīgi paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu;

    - Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc Izpildītāja 4.1.20.apakšpunktā minētā paziņojuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas apstiprina Darbu daļas veikšanas nodošanu apakšuzņēmējam, vai gadījumā, ja paziņojums neatbilst 4.1.20.apakšpunktā noteiktajām prasībām (apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām), neapstiprina Darbu daļas veikšanas nodošanu apakšuzņēmējam;

    - Darbu daļas veikšanas nodošana apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecības apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā;

    - Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Darbu daļas veikšanas nodošanu apakšuzņēmējam, neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz apakšuzņēmējam nodotās Darbu daļas veikšanu;

    - ja Pasūtītājs konstatē apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Darbu daļas veikšanai, Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina apakšuzņēmēju uz tādu, kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Darba daļas veikšanu;

    - Darbu daļas veikšanu, ko Izpildītājs ir nodevis apakšuzņēmējam, apakšuzņēmējs var nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumā piemērojami 4.1.19.- 4.1.20.apakšpunkta noteikumi;

    - Izpildītājs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs apdrošināšanas polise;

    - Izpildītājs 7 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas ar apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu oriģināliem, ka polises attiecas uz Līgumu, kā arī obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šīm polisēm ir veikta apmaksa pilnā apmērā;

    - gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Izpildītājam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu;

    - pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izrietošos Izpildītāja pienākumus;

    - iesniegt 3 darba dienu laikā Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par to, ka netiks izpausta nekāda veida informācija saistībā ar Līguma izpildi, t.sk. arī pēc Līguma izbeigšanas, bez Pasūtītāja piekrišanas.

    - Izpildītājs nodrošina, lai to piesaistītie speciālisti/darbinieki un apakšuzņēmēji neizpaustu nekāda veida informāciju sasitībā ar līguma izpildi.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

    - Darbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu;

    - pirms Darbu uzsākšanas atbrīvot un nodot teritoriju Izpildītājam, ievērojot Tehniskā specifikācijā minēto laiku un kārtību, parakstot par to nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Darbu veikšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbu veikšanu;

    - ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu izpildes aktus un pieprasīt no Izpildītāja defektu novēršanu nekavējoties;

    - ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darbu veidu, atsakās vai vilcina Līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par 5 darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus;

    - Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas Objektā Darbu izpildes laikā;

    - Pasūtītājs pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas saņemšanas izsniedz Izpildītājam nepieciešamo informāciju, lai Izpildītājam būtu piekļuve būvniecības ieceres dokumentācijai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

- Līguma izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Darbu izpildes termiņi precīzi ir noteikti Tehniskās specifikācijas 1.3.punktā.

  - Tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums, par termiņa pagarinājumu slēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma.

- Darbu nodošana un Objekta nodošana ekspluatācijā

  - Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība tiek noteikta Tehniskajā specifikācijā.

  - Pasūtītājs pēc attiecīgā posma Darbu pabeigšanas un izpilddokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja, apņemas 2 (divu) mēnešu laikā nodot posmu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

  - Pēc visu posmu pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs sagatavo, iepriekš vienojoties par akta saturu ar Pasūtītāju, un iesniedz Pasūtītajam Galīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta abi Līdzēji.

- Garantijas un apdrošināšana

  - “Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Izpildītājs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Izpildītājs garantē un atbild par izpildīto Darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītāja izpildīto Darbu garantijas periods tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, termiņu skaitot no pēdējā būvdarbu posma pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Ja garantijas periodā Darbu rezultātiem rodas jebkādi defekti, bojājumi vai trūkumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums 20 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst. Garantijas termiņā konstatētos defektus, bojājumus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs nokavē noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā Līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu.

  - Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas dokumenti tiek nodoti Pasūtītājam.

- Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

  - Pasūtītājs drīkst samazināt Darbu apjomu, nosakot, ka Darbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Darbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (iepirkumu procedūrā) sākotnēji neparedzētus darbus, Līgumā, Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi panākt, lai Darbi tiktu kvalitatīvi pabeigti.

  - Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības, nepareizi būvdarbu apjomu aprēķini, u.c. objektīvu iemeslu dēļ), ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem/būvizstrādājumiem, mehānismiem, u.c.. Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā izmantota līdz Darbu izpildes beigām, tad pirms Galīga darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā rēķina izrakstīšanas neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līguma summas.

  - Pasūtītājs ar Būvuzrauga un Autoruzrauga apliecinājumu var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot tehniskus risinājumus, u.c.). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

  - Kopsumma par Līguma 8.3.apakšpunktā noteiktiem Darbiem nevar pārsniegt 15% no sākotnējas Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu Darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta trešās daļas 1.punkta kārtībā.

  - Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt Darbu izmaiņas Izpildītājam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Ja Izmaiņu akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildus Darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos Darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas.

  - Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

  - Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas Izpildītājs aktā norādītos Darbus iekļauj attiecīgo posmu pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tos kā papildus Darbus.

  - Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot ekspertīzes izdevumus. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildus Darbu izdevumus apmaksā Izpildītājs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi.

  - Lai aizvietotu kādu no materiāliem vai būvizstrādājumiem ar ekvivalentiem vai analoģiskiem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt kādu būvniecības ieceres dokumentācijās norādītajiem materiāliem aizvietot ar ekvivalentiem vai analoģiskiem būvmateriāliem vai būvizstrādājumiem, tad Izpildītājam jāsagatavo būvmateriālu vai būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla vai būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvmateriāla vai būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvmateriālu vai būvizstrādājumu kā ekvivalentu / analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla vai būvizstrādājuma aizvietošana. Šādu būvmateriāla vai būvizstrādājuma aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla vai būvizstrādājuma izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā būvmateriāla vai būvizstrādājuma izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot ekvivalentus vai analoģiskus būvmateriālus vai būvizstrādājumus. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja būvmateriālu vai būvizstrādājumu aizvietošanas cēlonis ir būvmateriālu noņemšana no ražošanas / nepieejamība tirgū.

  - Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem vai būvizstrādājumiem, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar ekvivalentiem vai analogiem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt kādu no būvniecības iecers dokumentācijās norādītajiem materiāliem aizvietot ar ekvivalentiem vai analogiem būvmateriāliem vai būvizstrādājumiem, tad Izpildītājam jāsagatavo būvmateriālu vai būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvmateriāla, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvmateriālu vai būvizstrādājumu kā ekvivalentu vai analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla vai būvizstrādājuma aizvietošana.

  - Darbu apjoma grozīšana vai paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus, un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējams un ciktāl tās ir iespējams.

  - Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Līdzēju savstarpējas rakstiskas vienošanās, ievērojot šī Līguma un normatīvo aktu prasības.

  - Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas ierosinātājs, iesniedz pamatotus priekšlikumus, uz kuriem otrs Līdzējs atbild ne vēlāk kā 5 dienu laikā.

  - Līguma papildinājumi un grozījumi noformējami rakstiski.

  - Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti Līgumā, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs:

    - Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu prasības attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;

    - Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

    - 5 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par piesaistīto ārvalstu speciālistu nav iesniedzis atzīšanas institūcijas deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un nav iesniedzis Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo darbu veikšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju);

    - nomainījis personālu (speciālistu), apakšuzņēmēju vai Darbu daļas veikšanu ir nodevis apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas;

    - pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Darbu daļas veikšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim apakšuzņēmējam nodotās Darbu daļas veikšanu;

    - nomainījis speciālistu pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas un/vai nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Darbu veikšanu;

    - ir sankciju sarakstos, proti, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 14 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas;

    - ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts.

  - Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

  - Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu vairāk kā par 28 dienām.

- Sankcijas

  - Līdzējs pārkāpj Līgumu, ja tas neizpilda kādu no Līgumā noteiktajām saistībām.

  - Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības (t.sk. kavē Darbu izpildes termiņu), tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Citi noteikumi

  - Darbu izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts Galīgais Darbu nodošanas - pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc visu posmu pieņemšanas ekspluatācijā. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas dienas, paraksta to vai rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus.

  - Strīdus, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Neviens no Līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aizturēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Līdzējiem nav kontrolējamas.

  - Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

  - Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:

    - šis Līgums;

    - Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija ar pielikumiem (tehniskās specifikācijas pielikumi Līgumam ir pievienoti digitālā formātā uz CD diska);

    - Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokoli, u.c.;

    - Iepirkuma procedūras nolikuma grozījumi;

    - Iepirkuma procedūras nolikums;

    - Izpildītāja piedāvājums.

  - Līgumam tiek pievienoti sekojoši dokumenti:

    - 1.pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma veidne;

    - 2.pielikums – Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne.

  - Šis Līgums ir sastādīts uz <lapu skaits> lapām divos eksemplāros pa vienam katram Līdzējam, katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Ar Līguma parakstīšanas brīdi Līdzēju pārstāvji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus.

11. Līdzēju paraksti un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” Reģistrācijas Nr.41503002432 Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 PVN maksātāja Nr.: LV41503002432 Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Pasūtītāja vārdā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _________________________________ paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> Reģistrācijas Nr. <Reģistrācijas Nr.> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> PVN maksātāja Nr.: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

1.pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes nodrošinājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, vai Izpildītājs nav pagarinājis šo nodrošinājumu 10 dienas pirms Nodrošinājuma beigu datuma gadījumā, ja Nodrošinājuma beigu datums neatbilst Līguma nosacījumiem,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Nodrošinājuma beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu).

Šim nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>

<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS>

2.pielikums – Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma nodrošinājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo nodrošinājumu (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 10 dienas pirms Garantijas beigu datuma Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>

<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS

# Footnotes

Pielikumi ir pievienoti šim nolikumam kā atseviši dokumenti.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam.

Dokumenti ir pievienoti šim nolikumam kā atseviši dokumenti.

Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Attiecas uz tām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām.

Būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu būvniecības ieceres dokumentācijā

Līgumam pievienoto dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas

Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums būtu spēkā visā līguma darbības laikā, ieskaitot garantijas periodu.

Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņš ir 12 mēneši (termiņu skaitot no Līguma parakstīšanas dienas).