## APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas DPD 2011/08 ESF

2011.gada 16.marta sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

______________ V.Kononovs

IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai)

„Ekspertu pakalpojumi Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros”

NOLIKUMS

DPD 2011/08 ESF

Daugavpilī

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmeta raksturojums. Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 654 04338, fakss 654 21941, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties Iepirkumā par tiesībām veikt Ekspertu pakalpojumus Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.1).

  - Ar iepirkuma nolikumu var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapas www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”, nepieciešamības gadījumā, līdz 2011.gada 28.martam, plkst.10:00 to var saņemt papīra formātā Daugavpils pilsētas domes 201.kab., K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00.

  - Kontaktpersona – Pāvels Jurevičs (e-pasts: pavels.jurevic@daugavpils.lv, tālr. 65404391).

  - Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

- Identifikācijas numurs – Daugavpils DPD 2011/08 ESF

- Pretendenti un viņu atlase

Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Iepirkuma kvalifikācijas atlasei jāiesniedz šādi Atlases dokumenti:

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie noteikumi.

  - Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par 3 (trīm) iepriekšējiem gadiem pārsniedz pretendenta piedāvāto cenu.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piedāvātas preces atbilst tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma pielikums Nr.1).

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta saturam (Līguma projekts ir iekļauts Nolikuma pielikumā Nr.2).

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Apraksts par pretendenta pieredzi attīstības programmu vai citu plānošanas dokumentu izstrādē atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums).

  - Vismaz 2 (divas) pasūtītāja pozitīvās atsauksmes par attīstības programmu vai citu plānošanas dokumentu izstrādi

  - Pakalpojumu sniedzēja vadošā personāla, kas tiks nodarbināts/i līguma izpildē, CV atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam un saraksts atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam. CV un sarakstam jāapliecina šādu prasību izpildi:

Pretendentam jānodrošina eksperts, kas atbilst šādām prasībām:

- pieredze vismaz 2 (divu) attīstības programmu vai citu plānošanas dokumentu izstrādē sadarbībā ar valsts vai pašvaldības iestādēm,

- pieredze vismaz viena attīstības plānošanas dokumenta izstrādes vadībā,

- pieredze iedzīvotāju aptaujas veikšanā,

- pieredze darba grupu semināru organizēšanā un vadīšanā,

- augstākā  izglītība,

- tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildei nepieciešamā kvalifikācija

  - Ja pretendents ir juridiskā persona, jāiesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

  - Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

3.10.1. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka viņš piekrīt būt par

apakšuzņēmēju;

    - katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

3.10.3. katra apakšuzņēmēja, kas ir juridiska persona, reģistrācijas apliecības kopija.

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendenta tehniskais piedāvājums jāiesniedz rakstveidā atbilstoši tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr.1). Tehniskajam piedāvājumam jāsatur šāda informācija:

  - Tehniskā piedāvājuma noformējums:

    - Pretendenta nosaukums;

    - Iepirkuma priekšmeta nosaukums;

    - Pakalpojuma veikšanas grafiks.

- Finanšu piedāvājums:

Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 4.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi Daugavpils pilsētas domē, 201.kab., K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 8:00. līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, vai nosūtot ar pastu pēc adreses: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: līdz 2011.gada 28.martam plkst. 10:00.

  - Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams –

  - Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

    - Titullapa ar iepirkuma nosaukumu ″Piedāvājums iepirkumam „Ekspertu pakalpojumi Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF, Pretendenta nosaukums un adrese.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Atlases dokumenti.

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datorsalikuma veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumu veidojošajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

  - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu kopuma oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar attiecīgiem uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka dodama oriģinālam.

  - Piedāvājuma oriģinālu un kopijas ievieto vienā iepakojumā un adresē Daugavpils pilsētas domei K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401.

Uz iepakojuma jābūt norādei: “Iepirkums „Ekspertu pakalpojumi Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2011/08 ESF. Aizliegts atvērt pirms 2011.gada 28.marta, plkst. 10:00”.

Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

  - Ja iepakojums nav pienācīgi noformēts un/vai aizzīmogots, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumentus sagatavo latviešu valodā vai pievieno tulkojumu latviešu valodā.

  - Ja piedāvājums nav sagatavots un/vai iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

  - Ir iesniedzams tikai viens piedāvājuma variants.

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

  - Piedāvājumu atvēršanu, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.

- Piedāvājuma vērtēšana un izvēle, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

  - Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

  - Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām.

  - Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

  - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Cita informācija

  - Līguma maksājumi:

    - Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta atbilstoši projekta nosacījumiem:

      - Priekšapmaksa nav paredzēta.

      - 2011. gadā maksājumi tiks veikti vienu reizi trijos mēnešos;

      - 2012. gadā maksājumi tiks veikti vienu reizi sešos mēnešos;

      - 2013. gadā maksājumi tiks veikti vienu reizi sešos mēnešos;

      - 2014. gadā tiks veikts viens maksājums.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem iepirkuma dokumentiem.

  - Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

  - Iepirkuma dokumentu izskaidrojums. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Līgums jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

  - Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos).

  - Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – netiek pieņemti.

- Pretendenta tiesības un pienākumi.

  - Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

- Līguma izpildes vieta un laiks

  - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

  - Līguma izpildes laiks: 2014. gada 31.marts

- Līguma slēgšana.

  - Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu.

- Iepirkuma izbeigšana vai pārtraukšana.

  - Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

Pielikums Nr.1

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

##### Tehniskā specifikācija

Ekspertu pakalpojumam Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2011/08 ESF)

Gan Eiropā, gan Latvijā kopumā tiek atzīts, ka līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība ir jāveicina, ievērojot integrētas pieejas principu, kā īpaši būtisku izvirzot vietējā pārvaldes līmeņa jeb pašvaldību spēju nodrošināt attīstību, koncentrējot ieguldījumus prioritāri risināmo vajadzību apmierināšanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai. Ar integrēto pieeju Latvijas telpiskās plānošanas koncepcijā tiek saprasts attīstības plānošanu telpiskā dimensijā, tematiskā dimensijā un laika dimensijā

- Normatīvo aktu pamatojums:

  - Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

  - Reģionālās attīstības likuma 13.pants;

  - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādātie „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizēti 23.09.2010)

Likuma “Par pašvaldībām” 14. pants, Reģionālās attīstības likuma 13. pants nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās ieviešanu. 2008. gada 17. janvārī, Daugavpils pilsētas dome apstiprināja Daugavpils pilsētas attīstības programmu “Mana pils Daugavpils” 2008. – 2014. gadam, nosakot pilsētas attīstības prioritātes 7 gadiem. Ņemot vērā to, ka pilsētas attīstības programmas izstrāde ir ļoti laikietilpīga, kas prasa pārdomātu pašvaldības rīcību, ievērojot vairāku attīstības programmas izstrādes posmu ieviešanu, tad ir nepieciešama savlaicīga un mērķtiecīga pilsētas attīstības plānošanas uzsākšana nākošajam periodam – 2015 – 2021. gadam.

“Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”   projekta  ietvaros plānots izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokumentu „Daugavpils pilsētas attīstības programma 2015.-2021.gadam”, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

- Daugavpils pilsētas attīstības programmu veidos vairāku daļu kopums:

  - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana);

  - Stratēģiskās daļa;

  - Attīstības programmas rīcības plāns (t.sk. investīciju plāns);

  - Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns;

  - Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

- Pretendents atbildīgs par šādu pamatuzdevumu veikšanu:

  - attīstības programmas izstrādes sākumposms- iedzīvotāju aptaujas organizēsana, rezultātu apkopošana, esošās situācijas izpēte un analīze, tematisko darba grupu semināru organizēšana un vadīšana, aktīvu diskusiju ar nozīmīgākājiem partneriem un institūcijām vadīšana.

  - attīstības programmas izstrāde: attīstības programmas izstrādes vadības un darba grupas darba organizēšana, sadaļas „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” izstrāde, sadarbībā ar pilsētas domi izstrādāt attīstības programmas stratēģisko daļu, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriedes vadīšana un rezultatu apkopošana, attīstības programmas gala redakcijas apkopošana.

- Tehniskā specifikācija ietver šādas  minimālās darbības, kas jānodrošina pretendentam:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |
| 1.1. | Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana (sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi) | 2011.gada aprīlis |
| 1.2. | Esošās situācijas izpēte un analīze pašvaldībā, veicot iedzīvotāju anketēšanu par viņu redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un turpmākās attīstības iespējām |  |
| 1.2.1. | Aptauju plāna un anketu struktūras izstrāde interešu grupām | 2011.gada aprīlis |
| 1.2.2. | Aptaujas veikšana (1. posms) | 2011.gada aprīlis-maijs |
|  | Iesniedzamais materiāls: attīstības programmas izstrādes darba plāns un sabiedrības līdzdalības plāns, kurā identificētas iesaistāmas interešu grupas, apkopoti aptaujas 1. posma rezultāti (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2011.gada 31.maijs |
| 1.2.3. | Aptaujas veikšana (2. posms) | 2011.gada jūnijs-augusts |
|  | Iesniedzamais materiāls: apkopoti aptauju rezultāti (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2011. gada 31.augusts |
| 1.2.4. | Aptauju rezultātu statistiskā apstrāde un analīze | 2011. gada septembris-novembris |
|  | Iesniedzamais materiāls: apstrādāti un interpretēti veikto aptauju rezultāti (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2011. gada 30. novembris |
| 1.3. | Tematisko semināru organizēšana un vadīšana |  |
|  | Tematisko semināru darba grupas jāizveido šādās jomās: - Izglītība un zinātne - Ekonomika - Sociālā drošība un veselības aizsardzība - Transporta infrastruktūra (sabiedriskais transports) - Pilsētvides infrastruktūra (komunālie pakalpojumi, vide) - Kultūrvide un sports - Tūrisms un mārketings (t.sk. pārrobežu sadarbība) Tematisko darba grupu semināros jāiesaista dažādu nozaru speciālisti, pašvaldības iestāžu un citu institūciju darbinieki, nozīmīgākie partneri, ka arī dažādu interešu grupu pārstāvji, lai kvalitatīvi, objektīvi un vispusīgi novērtētu esošo situāciju iepriekš minētājās jomās, noteikt prioritātes un iespējamo rīcību. Semināru rezultāti ir jāietver SVID analīzes dokumentācijas komplektā un jāizmanto turpmākā attīstības programmas izstrādē. Ieteicamais darba grupu lielums 5-10 cilvēki. Katras jomas darba grupai gada laikā pretendentam jāorganizē 4 semināri. Kopā jāorganizē un jānovada 28 semināri. | 2012. gada janvāris-decembris |
|  | Iesniedzamais materiāls: apkopoti un apstrādāti 16 semināru laikā iegūtie dati un rezultāti (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2012.gada 31.maijs |
|  | Iesniedzamais materiāls: apkopoti un apstrādāti 28 (16+12) semināru laikā iegūtie dati un rezultāti pa iepriekš minētājām jomām (skat.1.3. punktu) (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2012. gada 30. novembris |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde |  |
| 2.1. | 1.posms – pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā sadaļa, kurā iekļauta informācijas analīze par šādām jomām: iedzīvotāji, izglītība un zinātne, ekonomika, uzņēmējdarbības vide, finanšu resursi un investīcijas, transporta infrastruktūra, pilsētvides infrastruktūra (komunālie pakalpojumi un vide), enerģētika, sociālā drošība un veselības aizsardzība, kultūrvide un sports, sabiedrības integrācija, pārrobežu sadarbība, tūrisms un mārketings. Pašreizējās situācijas analīzē veic ne tikai katras jomas aktuālo problēmu apzināšanu, bet arī izvērtē un identificē analizējamo jomu attīstības iespējas un perspektīvas. Izmantojot aptauju un semināru rezultātus, ka arī citu papildinformāciju sadaļā jāiekļauj katras jomas un Daugavpils pilsētas kopumā SVID analīze. Atsevišķās apakšsadaļās jādefinē pilsētas izaugsmes resursi, jāraksturo pilsētas funkcionālās saites dažādos telpiskās attīstības līmeņos. Šīs sadaļas izstrādes gaitā pretendents (eksperts) veic nepieciešamo neapkopoto datu un informācijas pieprasījumu no pašvaldības, plānošanas reģiona, valsts iestādēm, nodrošina datu un informācijas apkopošanu un analīzi. | 2013.gada janvāris- marts |
| 2.2. | 2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde Šajā posmā pretendents (eksperts) ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus, SVID, ka arī iepriekš definētās pašvaldības ilgtermiņa prioritātes, konsultē pašvaldību vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu noteikšanā. Stratēģiskā daļā iekļauj informāciju par pašvaldības specializāciju, kuru nosaka, balstoties uz pašreizējās situācijas un SVID analīzi, kā arī izvērtējot Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profilu. | 2013.gada aprīlis |
|  | Iesniedzamais materiāls: atbilstoši 2.1. punktā minētājām prasībām izstrādāta attīstības programmas sadaļa „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” (elektroniskā un analogā versija). Rakstiski un elektroniski noformētas konsultācijas (ieteikumi) pašvaldībai stratēģiskās daļas izstrādei (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2013.gada 31.maijs |
| 2.3. | 3.posms – attīstības programmas rīcības plāna izstrāde Rīcības plānā iekļauj konkrētu rīcību noteikšanu, nosakot izpildītājus un finanšu resursus kontekstā ar ikgadējo pašvaldības budžetu, tajā skaitā izstrādājot investīciju plānu vismaz 3 gadiem (sadarbībā ar pilsētas domi) | 2013.gada jūnijs-jūlijs |
| 2.4. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde un noformēšana, apkopojot iepriekš iegūtu informāciju un veikto analīzi | 2013.gada jūlijs |
| 2.5. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības darba grupā, to precizējot un novēršot potenciālās pretrunas (sadarbībā ar pilsētas domi). | 2013.gada augusts |
|  | Iesniedzamais materiāls: izstrādāts un noformēts attīstības programmas 1.redakcijas projekts (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2013.gada 30. novembris |
| 3. | Publiskā apspriešana |  |
| 3.1. | Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriedes vadīšana saskaņā ar 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” | 2014.gada janvāris-februāris |
| 3.2. | Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2014.gada februāris |
|  | Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2014.gada marts |
| 3.3. | Iesniedzamais materiāls: izstrādāta un noformēta attīstības programmas gala redakcija (pieņemšanas–nodošanas akts) | 2014.gada 31.marts |

Pielikums Nr.2

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

UZŅĒMUMA LĪGUMA PROJEKTS

# Daugavpilī, 					                                             2011.gada

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiska adrese                    K. Valdemāra iela 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā  “Pasūtītājs”, priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un__________________, personas kods_____________________,  dzīv.____________________, LV-5401, pase_____________, izdota Daugavpils pasu daļā______________, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un cena

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt eksperta pakalpojumus Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/ 10/APIA/VRAA/047) ietvaros (turpmāk – Pasūtījums), atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1).

  - Līguma cena ir ______________  LVL (_____________________) bez PVN.

- Līguma izpildes kārtība un termiņš

  - Izpildītājs apņemas izpildīt šī līguma 1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtījumu līdz 2011.gada ________________________.

  - Ja Izpildītājs neizpilda Pasūtījumu vai to pilda nepienācīgi, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, piecas dienas iepriekš nosūtot paziņojumu par līguma izbeigšanu. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem arī viņam pielīgto līguma cenu.

  - Puses var izbeigt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, paziņojot par to otrai pusei piecas dienas iepriekš.

- Pasūtījuma apmaksas kārtība

  - Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā * :

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - 2011. gadā maksājumi tiks veikti vienu reizi trijos mēnešos;

    - 2012. gadā maksājumi tiks veikti vienu reizi sešos mēnešos;

    - 2013. gadā maksājumi tiks veikti vienu reizi sešos mēnešos;

    - 2014. gadā tiks veikts viens maksājums.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Samaksa tiks veikta, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

#### Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākums ir izpildīt visas šī līguma 1.1.apakšpunktā minētās aktivitātēs.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtījumu veikt atbilstoši LR regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs, izpildot Pasūtījumu ir pilnībā atbildīgs par darba drošību.

  - Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Izpildītāja ar nepieciešamo informāciju.

  - Pasūtītājs pieņem izpildīto Pasūtījumu ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā līguma noteikto atlīdzību.

#### Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

#### Puses ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.

  - Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

  - Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

  - Šis Līgums ir sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu paraksti:

Piezīme: * maksājumu summas sadalījums pa gadiem tiks noteikts pirms līguma parakstīšanas, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumu un projekta nosacījumus (finanšu plūsmu).

Pielikums Nr.3

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

Izpildes grafiks

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu veidam.

- Termiņi darbiem jānorāda dienās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Pakalpojuma izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________

Pielikums Nr.4

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents:

# Iepirkuma nosaukums:

„Ekspertu pakalpojumi Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros”

Kam: Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma Nr. DPD 2011/08 ESF komisijai.

1. Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt Ekspertu pakalpojumus Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047) ietvaros, ne vēlāk kā 2014.gada 31.martā un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš | Pretendenta cena, latos, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |  |
| 1.1. | Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana (sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi) | 2011.gada aprīlis | ______________ LVL |
| 1.2. | Esošās situācijas izpēte un analīze pašvaldībā, veicot iedzīvotāju anketēšanu par viņu redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un turpmākās attīstības iespējām |  | ______________ LVL |
| 1.2.1. | Aptauju plāna un anketu struktūras izstrāde interešu grupām | 2011.gada aprīlis | ______________ LVL |
| 1.2.2. | Aptaujas veikšana (1. posms) | 2011.gada aprīlis-maijs | ______________ LVL |
| 1.2.3. | Aptaujas veikšana (2. posms) | 2011.gada jūnijs-augusts | ______________ LVL |
| 1.2.4. | Aptauju rezultātu statistiskā apstrāde un analīze | 2011. gada septembris-novembris | ______________ LVL |
| 1.3. | Tematisko semināru organizēšana un vadīšana Tematisko semināru darba grupas jāizveido šādās jomās: - Izglītība un zinātne - Ekonomika - Sociālā drošība un veselības aizsardzība - Transporta infrastruktūra (sabiedriskais transports) - Pilsētvides infrastruktūra (komunālie pakalpojumi, vide) - Kultūrvide un sports - Tūrisms un mārketings (t.sk. pārrobežu sadarbība) Tematisko darba grupu semināros jāiesaista dažādu nozaru speciālisti, pašvaldības iestāžu un citu institūciju darbinieki, nozīmīgākie partneri, ka arī dažādu interešu grupu pārstāvji, lai kvalitatīvi, objektīvi un vispusīgi novērtētu esošo situāciju iepriekš minētājās jomās, noteikt prioritātes un iespējamo rīcību. Semināru rezultāti ir jāietver SVID analīzes dokumentācijas komplektā un jāizmanto turpmākā attīstības programmas izstrādē. Ieteicamais darba grupu lielums 5-10 cilvēki. Katras jomas darba grupai gada laikā pretendentam jāorganizē 4 semināri. Kopā jāorganizē un jānovada 28 semināri. | 2012. gada janvāris-decembris | ______________ LVL |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde |  |  |
| 2.1. | 1.posms – pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) | 2013.gada janvāris- marts | ______________ LVL |
| 2.2. | 2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde | 2013.gada aprīlis | ______________ LVL |
| 2.3. | 3.posms – attīstības programmas rīcības plāna izstrāde Rīcības plānā iekļauj konkrētu rīcību noteikšanu, nosakot izpildītājus un finanšu resursus kontekstā ar ikgadējo pašvaldības budžetu, tajā skaitā izstrādājot investīciju plānu vismaz 3 gadiem (sadarbībā ar pilsētas domi) | 2013.gada jūnijs-jūlijs | ______________ LVL |
| 2.4. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde un noformēšana, apkopojot iepriekš iegūtu informāciju un veikto analīzi | 2013.gada jūlijs | ______________ LVL |
| 2.5. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības darba grupā, to precizējot un novēršot potenciālās pretrunas (sadarbībā ar pilsētas domi). | 2013.gada augusts | ______________ LVL |
| 3. | Publiskā apspriešana |  |  |
| 3.1. | Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriedes vadīšana saskaņā ar 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” | 2014.gada janvāris-februāris | ______________ LVL |
| 3.2. | Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2014.gada februāris | ______________ LVL |
| 3.3. | Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2014.gada marts | ______________ LVL |
| ### Kopējā piedāvājuma cena, latos bez PVN |  |  | ______________ LVL |

2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

| (vieta) |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts, amats) | (atšifrējums) |
| Z.v. |  |  |

| Pilnvarots parakstīt piedāvājumu |  | vārdā |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.5

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Pretendenta statuss projektā | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja / finansētāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.6

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

(Pakalpojumu sniedzēja vadošā personāla, kas tiks nodarbināts/i līguma izpildē pieredzes apraksts)

CURRICULUM VITAE

- Vārds:

- Uzvārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde |  |
| --- | --- |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| Izglītības iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

- Darba pieredzes apraksts:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Amats: |  |
| Detalizēts darba pieredzes apraksts, norādot nozīmīgākos paveiktos darbus, veiktos pienākumus, uzdevumus |  |
| Projekti: |  |

Pielikums Nr.7

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/08 ESF

Pretendenta un apakšuzņēmēju paredzēto speciālistu saraksts

| Nr. p.k. | Amats projektā | Speciālista vārds un uzvārds | Darba pieredze | Diploma, sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.