| PR 5 04.2011 | Projekta ietvaros Daugavpils pilsētas skolās turpinās renovācijas darbi |
| --- | --- |

Turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta  „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” īstenošana, kura galvenais mērķis ir uzlabot pilsētas  iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paaugstināt  skolu ēku energoefektivitāti un, labiekārtojot skolu pieguļošajās teritorijas, izveidot drošu vidi.

Ziemas laikā būvniecības darbi notika pārsvarā 10.vidusskolā, 16.vidusskolā un 17.vidusskolā. Veicot fasāžu apsildīšanu ar sildierīcēm, tika siltinātas minēto skolu fasādes ar akmens vati  un tagad notiek fasāžu krāsošana. Valsts ģimnāzijā tika nomainīta logu lielākā daļa un tiek uzsākta fasāžu siltināšana. Būvdarbu izpildes procenti uz 31.03.2011 ir sekojoši: 3.un 9.vidusskola – 85.31%, 5.pamatskola – 84.13%, Valsts ģimnāzija – 35.27%, Centra ģimnāzija un Sporta skola – 36.01%, 10.vidusskola – 62.37%, 12.vidusskola – 48.84%, Krievu licejs – 29.96%, 6.vidusskola – 33.58%, 16.vidusskola – 52.64%, 17.vidusskola (ēka Valmieras 5) – 55.28% un 17.vidusskola (ēka Varšavas 45) – 62.54%. Aprīļa vidū SIA „Svente Holding” saņēma būvatļaujas  vēl 6 skolām.

Praktiski visiem objektiem tika noskaidroti papildus būvdarbi, kuri dažādu iemeslu dēļ netika paredzēti esošajos tehniskajos projektos, bet bez kuriem nav iespējams nodot objektus ekspluatācijā.  Iepirkumā par papildus būvdarbiem arī tika iekļauti tādi darbi kā novecojošo siltummezglu renovācija četrās skolās, Valsts ģimnāzijas un 16.vidusskolas baseinu ventilācijas sistēmas renovācija, lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu daļēja  renovācija 3.vidusskolā, 5.pamatskolā un Centra ģimnāzijā.

Projekta kopējais finansējums Ls  9 982 666.57

Projektu līdzfinansē ERAF 85%, Valsts 4.5%, Daugavpils pilsētas dome 10.5%.

Informāciju  sagatavoja

Svetlana Sergejeva

Daugavpils pilsētas domes

eksperte projektu jautājumos, tālr. 65476064,  svetlana.sergejeva@daugavpils.lv